РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Иркутская область

Муниципальное образование «город Свирск»

**А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

15 января 2016 года № 2

О внесении изменений в муниципальную программу

«Безопасность населения муниципального образования

 «город Свирск» на 2016-2018 годы»

 В целях корректировки муниципальной программы «Безопасность населения муниципального образования «город Свирск» на 2016-2018 годы», в соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 44, 51 Устава муниципального образования «город Свирск», администрация города

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

 1. Внести в муниципальную программу «Безопасность населения муниципального образования «город Свирск» на 2016-2018 годы» (далее – Программа), утверждённую постановлением администрации от 2 сентября 2015 года № 589 следующие изменения:

 1.1. Пункт 10 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10 | Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Местный бюджет (тыс.руб.):2016 – 602017 – 53,772018 – 53,77Итого: 167,54Внебюджетные средства (тыс.р.)2016 – 45,272017 – 45,272018 – 45,27Итого: 135,81 |

1.2. Часть 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:

Источниками финансирования реализации мероприятий муниципальной программы являются средства местного бюджета и внебюджетные средства участников мероприятий муниципальной программы в лице хозяйствующих субъектов и иных организаций, участвующих в реализации мероприятий, а также средства фонда социального партнерства «Свирск».

Общий объем расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников составляет 303,35 тыс. руб.

|  |  |
| --- | --- |
| **Период реализации программы**  | **Объем финансирования, тыс. руб.**  |
| **Финансовыесредства, всего** | **в том числе** |
| **ФБ\*** | **ОБ\*** | **МБ\*** | **Внебюджетные средства** |
| Всего за весь период | 303,35 | -- | -- | 167,54 | 135,81 |
| 2016 год | 105,27 | -- | -- | 60 | 45,27 |
| 2017 год | 99,04 | -- | -- | 53,77 | 45,27 |
| 2018 год | 99,04 | -- | -- | 53,77 | 45,27 |

1.3. В столбце 6 пункта 1.1.5 «Оказание материальной поддержки гражданам, освободившимся из мест лишения свободы или осужденным к наказанию не связанному с лишением свободы, оказавшимся в трудной жизненной ситуации» подраздела 1.1 «Мероприятия социального характера по профилактике правонарушений на территории муниципального образования» раздела 1 «Профилактика преступлений и правонарушений на территории муниципального образования «город Свирск» части 7 Программы слова «2016 – 4,5; 2017- 4,5; 2018 – 4,5; Итого: 13,5» заменить словами: «2016 – 3; 2017- 3; 2018 – 3; Итого: 9»

1.4. Подраздел 1.6 «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа» раздела 1 «Профилактика преступлений и правонарушений на территории муниципального образования «город Свирск» части 7 Программы изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6.1 | Участие в проведении командно-штабных учений (КШУ), проводимых антитеррористическим штабом (АТШ) Иркутской области с отработкой практических навыков по минимизации и ликвидации последствий проявления терроризма и экстримизма. | Администрация МО,Комитет по жизнеобеспечению,Профильные комиссии, Предприятия и организации по плану АТШ | В период действия программы | нет | нет | Ед. | 2016 – 12017 – по плану АТШ2018 – по плану АТШ |
| 1.6.2 | Опубликовать в местной печати цикл статей по противодействию терроризму и личной безопасности граждан | Администрация МО,МУ «Информационный центр «Свирск» | В период действия программы | нет | нет | Ед. | 2016 – 1цикл |

1.5. В столбце 6 пункта 2.2.1 «Ликвидация несанкционированных свалок на территории города» подраздела 2.2 «Укрепление противопожарного состояния учреждений, жилого фонда и территории муниципального образования «город Свирск» раздела 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования «город Свирск» части 7 Программы слова «2016 – 10» исключить.

1.6. В столбце 6 пункта 3.3.3 «Проведение мероприятий по ликвидации несанкционированных ледовых переправ и мест выезда на лед вне установленных мест. Оборудование их запрещающими дорожными знаками» подраздела 3.3 «Мероприятия профилактического и превентивного характера» раздела 3 «Безопасность людей на водных объектах» части 7 Программы слова «2016 – 10; 2017 – 10; 2018 – 10; Итого: 30» заменить словами: «2016 – 7,73; 2017 – 11,5; 2018 – 11,5; Итого: 30,73».

1.7. Подраздел 1.2 «Мероприятия по внедрению на территории муниципального образования «город Свирск» аппаратно-прогамного комплекса «Безопасный город» раздела 1 «Профилактика преступлений и правонарушений на территории муниципального образования «город Свирск» части 7 Программы изложить в следующей редакции (Приложение).

 2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном источнике.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на помощника мэра С.В.Ковальчука.

Мэр города Свирска В.С.Орноев

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением администрации

от 15 января 2016 года № 2

**7**. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия  | Наименование участника программы (участника мероприятия) | Срок реализации | Источник финансирования | Объем финансирования(тыс.руб.) | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Значение показателя объема мероприятия |
| Раздел 1. Профилактика преступлений и правонарушений на территории муниципального образования «город Свирск» |
| 1.2 | **Мероприятия по внедрению на территории муниципального образования «город Свирск» аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»** |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Проведение мероприятий по подготовке ЕДДС МО «город Свирск», необходимых для функционирования АПК БГ | Администрация МО,МУ «Служба ГО и ЧС города Свирска» | IV квартал 2016 года – IV квартал 2017 года | Местный бюджет | В соответствии с проектом | Подготовлено ЕДДС ед. | 2017 - 1 |
| 1.2.2 | Проведение обследования функционирующих систем безопасности, жизнеобеспечения на территории МО «город Свирск» | Администрация МОКомитет по жизнеобеспечению | II квартал 2016 года | нет | нет | Обследований ед. | 2016 - 1 |
| 1.2.3 | Проведение запроса предложений на основании разработанного технического задания на разработку проектной документации АПК «Безопасный город» | МУ «Департамент единого заказчика» | II квартал 2016 года | нет | нет | Запросов ед. | 2016 - 1 |
| 1.2.4 | Выделение финансовых средств на проведение проектных работ | Комитет по финансам | II квартал 2016 года | нет | нет |  |  |
| 1.2.5 | Подготовка и проведение открытого конкурса по выбору исполнителя работ на разработку технического проекта на АПК БГ | МУ «Департамент единого заказчика» | II квартал 2016 года | нет | нет | Конкурсов ед. | 2016 - 1 |
| 1.2.6 | Разработка технического проекта по развитию (созданию) АПК БГ МО «город Свирск» | Исполнитель (определяется на конкурсной основе) | III квартал 2016 года | Местный бюджет | В размерах, определяемых конкурсными процедурами | Проект ед. | 2016 - 1 |
| 1.2.7 | Выделение финансовых средств на проведение экспертизы проекта | Комитет по финансам | III квартал 2016 года | нет | нет |  |  |
| 1.2.8 | Проведение государственной экспертизы технического проекта | МУ «Департамент единого заказчика» | III квартал 2016 года | Местный бюджет | В размерах, определяемых порядком проведения экспертизы | Экспертиз ед. | 2016 - 1 |
| 1.2.9 | Формирование пакета документов для получения субсидии на построение (развитие) АПК БГ МО «город Свирск» | МУ «Департамент единого заказчика»Комитет по финансам | IV квартал 2016 года | нет | нет | Пакетов документов ед. | 2016 - 1 |
| 1.2.10 | Разработка на основании проектной документации технического задания на проведение работ по созданию (закупка оборудования, проведение монтажных, пуско-наладочных работ) АПК БГ, подготовка и проведение конкурсных процедур по выбору исполнителя на проведение работ | МУ «Департамент единого заказчика» | I квартал 2017 года | нет | нет | Пакетов документов ед. | 2017 - 1 |
| 1.2.11 | Организация процесса обучения дежурно-диспетчерского персонала АПК БГ МО «город Свирск» | МУ «Служба ГО и ЧС города Свирска» | I квартал 2017 года | Местный бюджет | Суммы устанавливаются дополнительно исходя из тарифов УМЦ | Колличество обученных | 2017 - 5 |
| 1.2.12 | Построение (развитие) АПК БГ (закупка оборудования, проведение монтажных, пусконаладочных работ) | Исполнитель работ (определяется на конкурсной основе)МУ «Департамент единого заказчика» | III квартал 2017 года | Местный бюджет | В размерах, определяемых конкурсными процедурами | Ед. | 2017 - 1 |
| 1.2.13 | Проведение приемочных испытаний АПК БГ, ввод эксплуатацию АПК БГ на территории МО «город Свирск» | Администрация МО МУ «Департамент единого заказчика»МУ «Служба ГО и ЧС города Свирска»Исполнитель работ(определяется на конкурсной основе) | IV квартал 2017 года | нет | нет | Ед. | 2017 - 1 |
| 1.2.14 | Проведение обучения персонала АПК БГ МО «город Свирск» | Администрация МО МУ «Служба ГО и ЧС города Свирска» | В течение 2018 года | нет | нет | человек | 2018 - 5 |
| 1.2.15 | Информирование населения о вводе АПК БГ в МО «город Свирск» | Администрация МО МУ «Служба ГО и ЧС города Свирска» | В течение 2018 года | нет | нет | -- | -- |

Руководитель аппарата администрации Г.А.Макогон